{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Budynek 15 A"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Budynek 15 A","index":0,"n_rows":42,"n_cols":17,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,4,9,4],[6,5,9,5],[0,0,0,12],[1,2,1,12],[1,13,1,17],[2,2,2,12],[3,2,3,13],[5,0,5,1],[6,6,6,16],[7,6,7,11],[7,12,7,16],[8,6,8,11],[8,12,8,16],[40,0,40,1],[6,0,9,0],[6,1,9,1],[6,2,9,2],[6,3,9,3]]}
[]
[null,null,"HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY",{"$nulls":10},"Załącznik Nr 8 do SIWZ"]
[null,null,"Zadania inwestycyjnego pn. \"Budowa dwóch budynków z pomieszczeniami mieszkalnymi "]
[null,null,"wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Lotniczej w Grudziądzu\""]
[]
["BUDYNEK 15 A"]
["Lp.","Wyszczególnienie robót","Wartość elem. robót netto /zł/","Podatek Vat 8% /zł/","Podatek Vat 23% /zł/","Wartość elem. robót brutto /zł/","Realizacja robót - oznaczenia graficzne"]
[{"$nulls":6},2013,{"$nulls":5},2014]
[{"$nulls":6},"miesiąc",{"$nulls":5},"miesiąc"]
[{"$nulls":6},7,8,9,10,11,12,1,2,3,4,5]
["I.","Roboty budowlane obiektu nr 15A"]
["1. ","Stan zerowy","—","—","—","—"]
["1.1.","Roboty ziemne"]
["1.2.","Fundamenty"]
["1.3.","Izolacje p/wilgociowe"]
["2.","Stan surowy","—","—","—","—"]
["2.1.","Ściany nadziemia"]
["2.2.","Stropy"]
["2.3","Ścianki działowe"]
["2.4","Przewody wentylacyjne"]
["2.5","Stropodach - konstrukcja, kominy"]
["2.6","Stropodach - pokrycie, obróbki blacharskie"]
["2.7","Izolacje p/wilgociowe, cieplne, p/dzwiękowe"]
["2.8","Stolarka okienna zewnętrzna"]
["2.9","Stolarka drzwiowa zewnętrzna"]
["3.","Stan wykończeniowy wewnętrzny","—","—","—","—"]
["3.1.","Roboty tynkarskie"]
["3.2.","Roboty malarskie"]
["3.3.","Stolarka drzwiowa wewnętrzna"]
["3.4.","Roboty wykończeniowe ścian wewnętrznych"]
["3.5.","Podłoża pod posadzki"]
["3.6.","Podłogi, posadzki, wykładziny"]
["4.","Stan wykończeniowy zewnętrzny","—","—","—","—"]
["4.1.","Elewacje z opaską przy budynku"]
["5.","Instalacje wewnętrzne","—","—","—","—"]
["5.1.","Instalacje elektryczne "]
["5.2.","Instalacje teletechniczne "]
["5.3.","Instaklacje wod-kan. "]
["5.4.","Instalacje co. "]
["5.5.","Instalacje cwu. "]
[]
[null,"RAZEM KOSZT BUDYNKU NR 15A /zł/"]